## Planning
BAPGC ACING PLAN |  |  |  |  | Voor de week van | Planning weergeven voor:
|  |  |  | 2 | 2016-01-25 | Extra
| FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 2016-01-25 | 2016-01-26 | 2016-01-27 | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 2016-01-30 | 2016-01-31
TIJD | MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ZONDAG
6:00
7:00
8:00
9:00 | 2016-01-28: Stap 2.1 uitvoeren, achterstand bijwerken
10:00
11:00
12:00
13:00 | 2016-01-26: Stap 1.3 uitvoeren
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00
Planningsitem
TIP: wijzig de datum en naam om een specifieke weekplanning te zien.

## Gegevensinvoer
GEGEVENSINVOER
DATUM & TIJD | WIE | TAAK
2016-02-05 23:00 | Sebastiaan & Jesse | Deadline BAPGC
2016-02-04 09:00 | Sebastiaan & Jesse | Margedag
2016-01-29 09:00 | Sebastiaan & Jesse | Verplicht Bacf college en symposium/ITTC. Geen BAPGC vandaag.
2016-01-25 09:00 | Sebastiaan & Jesse | Planning verder invullen. Deadline: 25-1
26-1-2016 9:00 uur | Sebastiaan & Jesse | BGSE Inzage
2016-01-26 13:00 | Peter | Stap 1.1 uitvoeren
2016-01-26 14:00 | Karel | Stap 1.2 uitvoeren
2016-01-26 13:00 | Extra | Stap 1.3 uitvoeren
2016-01-27 09:00 | Sebastiaan & Jesse | Projectwerkdag, Geen BAPGC gepland vandaag (Reserve)
2016-01-28 09:00 | Peter | Stap 1.3 uitvoeren (Indien nodig)
2016-01-28 10:00 | Karel | Stap 1.4 uitvoeren
2016-01-28 09:00 | Extra | Stap 2.1 uitvoeren, achterstand bijwerken
2016-01-30 11:00 | Peter | Weekend: Stap 2.1 afmaken, stap 2.2 uitvoeren
2016-01-30 10:00 | Karel | Weekend: Stap 2.3 uitvoeren, beginnen stap 3
2016-02-02 09:00 | Sebastiaan & Jesse | Inventarisatie, aanpassing planning
2016-02-02 10:00 | Peter | Stap 3
2016-02-02 11:00 | Karel | Stap 3
2016-02-02 12:00 | Extra | Stap 4 uitwerken
2016-02-03 09:00 | Peter | Stap 4 uitwerken
2016-02-03 10:00 | Karel | Stap 4 uitwerken
2016-02-03 11:00 | Extra | Controle
Dagplanning

## Naam opzoeken (hidden)
Via dit blad wordt de vervolgkeuzelijst met namen op het blad Planning in cel H3 ingevuld. Als u wijzigingen in dit blad aanbrengt, treedt mogelijk een fout op.
UNIEKE NAAM | RIJNUMMER
Sebastiaan & Jesse | 3
Peter | 4
Karel | 5
Extra | 6
0 | 7